## Diagrama de Gantt simple - EX
|  |  |  | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO | [14 empty] | FASE CINCO
TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DIAS | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15
TÍTULO | FECHA | FECHA |  | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
FASE DE PLANIFICACION
Investigación y selección de componentes | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 2 F
Diseño del circuito electrónico | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 8 | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 M
Adquisición de Materiales | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 4 | bar: SEMANA 3 T to SEMANA 3 F
FASE DE IMPLEMENTACION DE HARDWARE
Ensamblaje del circuito | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 11 | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 F
Programación del Arduino Uno | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 12 | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 6 F
FASE DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE
Instalación y configuración de servidor local | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 4 | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 7 R
Configuración del servidor Apache | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 5 | bar: SEMANA 7 F to SEMANA 8 T
Configuración de la base de datos MySQL | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 3 | bar: SEMANA 8 W to SEMANA 8 F
Configuración del servidor MQTT | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 5 | bar: SEMANA 9 M to SEMANA 9 F
FASE DE DESARROLLO
Desarrollo de la pagina web | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 5 | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 11 F
Desarrollo de la base de datos | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 5
FASE DE MIGRACION
Configuración de AWS | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 3 | bar: SEMANA 11 M to SEMANA 12 W
Migración de servidor web a EC2 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 6 | bar: SEMANA 12 R to SEMANA 13 T
Migración de BBDD a RDS | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 3 | bar: SEMANA 13 W to SEMANA 14 F
FASE DE PRUEBAS
Pruebas de funcionamiento de hardware | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 12 | bar: SEMANA 14 M to SEMANA 15 F
Pruebas de funcionamiento de software | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 12 | bar: SEMANA 14 M to SEMANA 15 F